โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” สอนในสิ่ง (อาชีพ) ที่เขาอยากทำ ประกอบกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทาง

- กรอบแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการดำเนินงาน

- กระบวนงานที่ 1 เตรียมความพร้อมการสร้างสัมมาชีพชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                 และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ

หน่วยดำเนินงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการระดับหมู่บ้าน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ (ประกอบด้วย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หรืออาสาพัฒนาชุมชน (อช.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)คณะกรรมการเครือข่าย OTOP คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หรืออื่น ๆ ตามศักยภาพของผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายการพัฒนาชุมชน ที่อยู่ในตำบลเดียวกันกับหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน)

วิธีการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการดังนี้

1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านเป้าหมาย และร่วมกันวางแผนจัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน

2. จัดเวทีประชาคม ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

2.1 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้กับสมาชิกในชุมชน

2.2 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

- ค้นหาปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ หมู่บ้านละ 5 คน โดยพิจารณาจากผู้ที่ประกอบสัมมาชีพ จนมีความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพ หรือมีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น ๆ ที่ประสบความสำเร็จและมีความมั่นคงในอาชีพ เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และมีจิตอาสาที่จะถ่ายทอดและขยายผลไปยังบุคคลอื่น ๆ ในชุมชน

- คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย ที่มีความต้องการฝึกอบรมอาชีพ หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน เพี่อร่วมกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยพิจารณาจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (ตามข้อมูล จปฐ.) ที่สามารถพัฒนาได้ และสมัครใจเข้าร่วมการฝึกอบรมอาชีพ เป็นลำดับแรก

2.3 สำรวจอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมาย ตามข้อ 2.2 ต้องการฝึกอบรม

2.4 วิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนฯ ต้องการฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ปราชญ์ชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายร่วมกันพิจารณาถึงปัจจัยความสำเร็จของการประกอบอาชีพ โอกาสทางการตลาด หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.5 ปราชญ์ชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย ร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติการฝึกอบรมอาชีพ
ในกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

3. คัดเลือกทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านละ 2 คน เพื่อร่วมทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้             ด้านอาชีพให้แก่ครัวเรือนที่ต้องการฝึกอาชีพ ในฐานะทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน โดย 1) คัดเลือก “วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” จากหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 2) ให้พิจารณา             ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ” หรือ “ปราชญ์หลัก” เป็นอันดับแรก 3) มีองค์ความรู้              ในอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการฝึกอบรมของครัวเรือน 4) มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลหรืออำเภอเดียวกันกับหมู่บ้านเป้าหมาย และ 5) สามารถร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง

- กระบวนงานที่ 2 สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทภารกิจและสามารถขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอาชีพและร่วมกันดำเนินการ
สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

หน่วยดำเนินงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการระดับอำเภอ

กลุ่มเป้าหมาย

1. ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ หมู่บ้านละ 5 คน

2. ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้าน 2 คน (ดำเนินการคัดเลือกไว้แล้ว ตามกระบวนงานที่ 1 เตรียมการสร้างสัมมาชีพชุมชน ข้อ 3

3. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีพัฒนาในพื้นที่ เช่น สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นต้น อำเภอละ 3 คน

หมายเหตุ ให้พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีการพัฒนาในพื้นที่ร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมาย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่เพียงพอตามจำนวนที่กำหนด และมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

4. เจ้าหน้าที่โครงการ อำเภอละ 1 คน

วิธีการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ในรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 1 วัน โดยมีสาระสำคัญการเรียนรู้ ดังนี้

1) สร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำสู่การปฏิบัติ      อย่างเป็นรูปธรรม ใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผัก พืชสวนครัว เลี้ยงสัตว์            ที่เป็นอาหารของครัวเรือน และแปรรูปผลผลิตในบ้านเพื่อถนอมอาหาร (2) การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน              โดยการบริหารจัดการขยะ จัดสุขลักษณะในบ้าน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ (3) การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยการปฏิบัติตามศาสนกิจตามพิธีกรรมความเชื่อเป็นประจำ การร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา และออกกำลังกายเสริมสุขภาพ (ศึกษารายละเอียดจากแนวทางการขับเคลื่อน                 “การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”)

2) สร้างความรู้ ความเข้าใจ การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              และแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3) สร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทและภารกิจของวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอาชีพของปราชญ์ชุมชนฯ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย                       (การจัดการความรู้) โดยถอดองค์ความรู้ของปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพเดียวกัน ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวการประกอบอาชีพ แลกเปลี่ยนเทคนิค/วิธีการที่ทำให้การประกอบอาชีพดังกล่าวได้ผลประกอบการคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อพึงระวังและปัจจัยความสำเร็จที่เกี่ยวข้อง และสรุปเป็นองค์ความรู้     ในการประกอบอาชีพนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการถ่ายทอดอาชีพของปราชญ์หรือวิทยากรสัมมาชีพชุมชน               และเป็นชุดความรู้เพื่อเป็นคู่มือประกอบอาชีพ (เมนูอาชีพ) แก่ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว

5) จัดทำเมนูอาชีพ เพื่อนำไปใช้เป็นคู่มือประกอบอาชีพในกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน และเผยแพร่แก่ผู้สนใจประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมต่อไป โดยการนำองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพที่ได้จากการแลกเปลี่ยนของปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพเดียวกัน ตามข้อ 4)                 มาจัดลำดับถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพนั้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย และผู้สนใจสามารถปฏิบัติตามได้จริง โดยให้มีองค์ประกอบของเมนูอาชีพ ดังนี้

1. ชื่อเมนู เช่น ปลูกอ้อยข้ามแล้ง น้ำหมักจุลินทรีย์ เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี เลี้ยงกบ ปลาแดดเดียว มะม่วงดองแช่อิ่ม ผักกาดดองเค็ม กล้วยน้ำว้าฉาบเค็ม ขนมบัวลอยไข่หวาน ลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น

2. ส่วนประกอบ/ส่วนผสม หมายถึง การอธิบายรายละเอียดของวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมต่าง ๆ พร้อมแสดงปริมาณ สัดส่วน ชัดเจน

3. วัสดุ/อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ในการประกอบอาชีพหรือการผลิตผลิตภัณฑ์

4. วิธีการทำ หมายถึง การอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนในการประกอบอาชีพหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ ควรต้องอธิบายให้ชัดเจน ครบถ้วน อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามและเกิดผลสำเร็จได้จริง

5. เทคนิค/ข้อพึงระวัง (ถ้ามี) หมายถึง เคล็ดลับต่าง ๆ หรือเทคนิคพิเศษที่สร้างความโดดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่เกิดจากการประกอบอาชีพ

6. ประโยชน์/สรรพคุณ/การนำไปใช้ (ถ้ามี) ในบางผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากการประกอบอาชีพอาจจะต้องมีคำแนะนำที่เป็นลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์

7. การติดต่อ หมายถึง การให้ข้อมูลของเจ้าของเมนูอาชีพ (หลัก) หรือผู้ที่มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพดังกล่าวข้างต้น ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ - สกุล  ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อประโยชน์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามขอคำแนะนำจากผู้สนใจ

ทั้งนี้ รูปแบบการจัดทำเมนูอาชีพอาจแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะอาชีพนั้น ๆ

2. คัดเลือกอาชีพที่น่าสนใจ ประเภทอาชีพละ 1 เมนู หรือเท่าที่มีอยู่จริง (ประเภทอาชีพ ได้แก่ เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน และบริการ) จัดส่งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 1) รวบรวมและเผยแพร่เพื่อสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนภายในจังหวัด และ 2) คัดเลือกส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน อำเภอละ 1 เมนู โดยไม่ซ้ำอาชีพและควรหลากหลายประเภทอาชีพ

3. จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน โดยบันทึกข้อมูลวิทยากรสัมมาชีพชุมชน (ปราชญ์ชุมชน หมู่บ้านละ 5 คน) และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน (วิทยากรสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านละ 2 คน) ในระบบรายงานฐานข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน์)

4. บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (ฺBudget and Project Management: BPM)

๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานส่งจังหวัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตาม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่าย ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ของการบันทึกข้อมูลเครือข่าย ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ในระบบรายงานฐานข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน์) ตามข้อ ๓

- กระบวนงานที่ 3 สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และสามารถนำความรู้                    ไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยดำเนินงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการระดับหมู่บ้าน

กลุ่มเป้าหมาย

1. ปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ หมู่บ้านละ 5 คน

2. ครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน (ผู้แทนครัวเรือนละ 1 คน)

วิธีการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ในรูปแบบการฝึกอบรม ระยะเวลา 2 วัน โดยให้สนับสนุนให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จำนวน 5 คน ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีเครือข่ายวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน               ในพื้นที่ ผู้นำชุมชน (ท้องที่/ท้องถิ่น) และหน่วยงานภาคีพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม                 และสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ดังนี้

วันที่หนึ่ง ภาควิชาการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการเรียนรู้ ดังนี้

1. ชี้แจงและทำความเข้าใจ วัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำสู่การปฏิบัติ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น โคก หนอง นา โมเดล โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

3. ส่งเสริมให้เกิดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผัก พืชสวนครัว เลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือน และแปรรูปผลผลิตในบ้านเพื่อถนอมอาหาร 2) การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน              โดยการบริหารจัดการขยะ จัดสุขลักษณะในบ้าน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ 3) การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยการปฏิบัติตามศาสนกิจตามพิธีตามความเชื่อเป็นประจำ การร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา และออกกำลังกายเสริมสุขภาพ โดยมอบหมายให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 5 คน ปฏิบัติตนเป็นแกนหลักในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต                       และทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ติดตาม สนับสนุนให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 20 ครัวเรือน ปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรม (วิทยากรสัมมาชีพชุมชน 1 คน ต่อ 4 ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน) โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

4. วิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึกอบรม (ปัจจัยความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โอกาสทางการตลาด การต่อยอดขยายผล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายเข้าใจแนวโน้มความสำเร็จจากการประกอบอาชีพ โอกาสทางการตลาด และการพัฒนาต่อยอด เพื่อให้การประกอบอาชีพดังกล่าวประสบความสำเร็จ เกิดรายได้และยั่งยืน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

วันที่สอง ภาคปฏิบัติ : ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย ดังนี้

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึกอบรม                        (1. ความสำคัญ/ความจำเป็น/ความเป็นมา 2. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการในการประกอบอาชีพ 3. คุณภาพมาตรฐาน 4. ตลาด/ช่องทางการตลาด 5. การพัฒนาต่อยอดขยายผล และอื่น ๆ ที่จำเป็น) โดยอาจสาธิตวิธีการประกอบอาชีพให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การฟัง                 การกระทำหรือการสาธิตดังกล่าว โดยดำเนินการ ณ บ้านวิทยากรสัมมาชีพชุมชนหรือปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ หรือสถานที่ที่เหมาะสมที่อยู่ในชุมชนหรือใกล้เคียง โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

2. ฝึกปฏิบัติอาชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย ณ สถานที่ที่ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพจัดเตรียมไว้ โดยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ติดตาม  เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกปฏิบัติ

2. กำกับ ติดตามให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ ติดตาม สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการอบรมอาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่ฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. สนับสนุนให้สถาบันการเงินชุมชนหรือกองทุนชุมชน จัดระบบบริหารการจัดการเงินทุนชุมชน               เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพและช่องทางการตลาด แก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนหรือกลุ่มสัมมาชีพชุมชนเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ได้อย่างต่อเนื่อง

4. สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน และประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องได้มีการรวมกลุ่ม และสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพ ตามหลัก 5 ก

5. เตรียมผู้แทนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 1 คน/ครัวเรือน สมัครเข้าร่วมเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล : การออกแบบ Landscape ที่เหมาะสมกับภูมิสังคม” โดยพิจารณาครัวเรือนที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง 2) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ใน 3 ด้าน และ  3) ประกอบอาชีพสัมมาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีรายได้เพิ่ม

6. จัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยบันทึกข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายในระบบรายงานฐานข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน์)

7. บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (ฺBudget and Project Management: BPM)

8. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานส่งจังหวัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตาม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน            ในระดับหมู่บ้าน และตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ของการบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในระบบรายงานฐานข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน์) ตามข้อ 6

เงื่อนไข

1. ดำเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน หลังจากสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. การสนับสนุนวัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพต้องไม่เป็นลักษณะของการซื้อแจก และจัดทำทะเบียนการรับวัสดุฝึกปฏิบัติอาชีพไว้เป็นหลักฐาน

- กระบวนงานที่ 4 จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ผ่านการพัฒนาได้มีการรวมกลุ่ม และสนับสนุน      การจัดตั้งและพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชน

หน่วยดำเนินงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการระดับหมู่บ้าน

กลุ่มเป้าหมาย

หมู่บ้านเป้าหมายที่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนประกอบอาชีพที่ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง มีอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน และรวมกันเป็นกลุ่ม ร้อยละ 10 ของหมู่บ้านเป้าหมาย

วิธีการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการดังนี้

1. คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนประกอบอาชีพที่ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง                เป็นอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน และมีความสนใจต้องการรวมเป็นกลุ่มอาชีพ

2. ดำเนินกิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ในรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 1 วัน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

2) ปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตามแนวทางการบริหารกลุ่มอาชีพ 5 ก (ก 1 คือ กลุ่ม/ สมาชิก                ก 2 คือ กรรมการ ก 3 คือ กฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับ ก 4 คือ กองทุน และ ก 5 คือ กิจกรรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

3) จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

3. สนับสนุนให้กลุ่มที่จัดตั้ง ตามข้อ 2. จดทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพที่มีผลประกอบการต่อเนื่องได้รับการพัฒนายกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur: CE) ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด                  โดยพิจารณาดำเนินการตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละกลุ่ม

5. สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบกิจการของกลุ่มอาชีพที่มีผลประกอบการต่อเนื่องให้ได้รับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ใน 5 ด้าน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็น การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการ

6. จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ โดยบันทึกข้อมูลกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งในระบบรายงานฐานข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน์)

7. บันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (ฺBudget and Project Management: BPM)

8. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานส่งจังหวัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ติดตาม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ และตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ของการบันทึกข้อมูลกลุ่มอาชีพในระบบรายงานฐานข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน (ออนไลน์) ตามข้อ 6

- กระบวนงานที่ 5 ต่อยอดและขยายผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชนให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชนให้มีคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

3. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีพัฒนา ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

4. เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

หน่วยดำเนินงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด

พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการระดับหมู่บ้าน/อำเภอ/จังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย

1. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

2. กลุ่มอาชีพ ตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

3. ประชาชนทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน

วิธีการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการดังนี้

1. ต่อยอดการสร้างสัมมาชีพชุมชน

1.1 ประสานหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ เช่น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมเป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชน ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ

1.2 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชน โดยดำเนินการดังนี้

1.2.1 จัดเวทีค้นหาปัญหาและความต้องการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพให้มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ทั้งในมิติด้านการบริหารจัดการและด้านการผลิต โดยวิเคราะห์ปัจจัย 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) การเข้าถึงปัจจัยการผลิต (2) การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (3) การตลาด (4) การสื่อสารสร้างการรับรู้ และ (5) การบริหารจัดการ โดยดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาหรือทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่

1.2.2 วางแผนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตามความต้องการ โดยวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา ตั้งแต่กระบวนการผลิต เน้นการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ และการส่งเสริมการตลาดที่เชื่อมโยงสินค้าชุมชนสู่ภาคธุรกิจ ผ่าน “กระดานสินค้าชุมชน” และตลาดท้องถิ่น เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าประชารัฐสุขใจ shop ตลาดนัดชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน และโรงแรม

1.2.3 ดำเนินการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตามแผนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มที่กำหนด                 ในข้อ 1.2.2 โดยดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาหรือทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่

1.3 พัฒนายกระดับกลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur: CE) หรือผู้ประกอบการ OTOP ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน

1.4 ประสานแหล่งทุนต่าง ๆ ในการสนับสนุนการดำเนินกิจการของกลุ่มอาชีพ เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนชุมชนต่าง ๆ หรือสถาบันการเงินในพื้นที่

1.5 เชื่อมสินค้าชุมชนสู่ภาคธุรกิจ ผ่าน “กระดานสินค้าชุมชน” และตลาดท้องถิ่น เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าประชารัฐสุขใจ shop ตลาดนัดชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน และโรงแรม เป็นต้น

2. ขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ปฏิบัติตนเป็นแกนหลักในการน้อมนำ                  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

2.2 สนับสนุนให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 20 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนตัวอย่างในการน้อมนำ              หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผัก พืชสวนครัว เลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือน และแปรรูปผลผลิต      ในบ้านเพื่อถนอมอาหาร 2) การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยการบริหารจัดการขยะ จัดสุขลักษณะในบ้าน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ 3) การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยการปฏิบัติตามศาสนกิจ ตามพิธี      ตามความเชื่อเป็นประจำ การร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะด้วยจิตอาสา และออกกำลังกาย                 เสริมสุขภาพ และขยายผลสู่ครัวเรือนอื่นในชุมชนให้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านชุมชน

2.3 มอบรางวัล/ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครัวเรือนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                    สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม

เชื่อมโยงองค์กรสตรีในการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน

- 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ในการสนับสนุนงานสัมมาชีพชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค มีความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน                    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถส่งเสริมองค์กรสตรีในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) 4 ภาค ๆ ละ 50 คน รวม 200 คน

วิธีการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสตรีของจังหวัดในภาค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค มีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถส่งเสริมองค์กรสตรีในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) 4 ภาค ดำเนินนการจำนวน ๒ ครั้ง ในไตรมาส 1        และ 3 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562 และเมษายน - มิถุนายน 2563)

ครั้งที่ ๑ ไตรมาส 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ระยะเวลา                 อย่างน้อย ๑ วัน ดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค               จัดประชุมฯ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 16,000 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 76 จังหวัด โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

2. วิทยากรกรมฯ บรรยายในประเด็น ดังนี้

(1) กำหนดบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับในการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

(2) การเชื่อมโยงกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี สมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชน และพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสตรี

(3) แจ้งแนวทาง/สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ระดับจังหวัด ในที่ประชุมฯ

3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) จัดทำแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค ประจำปี 2563 ในการสนับสนุนงานสัมมาชีพชุมชน

4. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด                     จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) เพื่อ (1) เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทาง หลักเกณฑ์การคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน (2) แจ้งแนวทางดำเนินการ ภารกิจของ กพสจ. กพสอ. กพสต. กพสม. (3) จัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ในการสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

5. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากหน่วยงาน กลุ่ม/องค์กร เพื่อแต่งตั้งเป็นทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน                    ระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ดังนี้

(1) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัด (ศอช.จ) คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) คณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด (ผู้นำ อช.) หัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสัมมาชีพชุมชน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง

(2) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนอำเภอ (ศอช.อ) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) คณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ (ผู้นำ อช.) พัฒนาการอำเภอ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสัมมาชีพชุมชน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ โดยนายอำเภอเป็นผู้แต่งตั้ง

(3) ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับตำบล ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.ต) คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบตำบล เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เป็นคณะทำงานและเลขานุการ โดยนายอำเภอเป็นผู้แต่งตั้ง

6. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนเป้าหมาย ดังนี้

(1) จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์หมู่บ้าน ด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาด้านอาชีพ รายได้

(2) จัดลำดับความสำคัญของปัญหา

(3) ค้นหาความต้องการอาชีพที่เหมาะกับความรู้ภูมิปัญญา ทักษะความถนัดงานของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ตามบริบทของชุมชน

7. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ร่วมเวทีประชาคมคัดเลือกเมนูอาชีพ เพื่อให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนนำไปพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัว

8. ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ติดตามและให้คำปรึกษาการปฏิบัติการของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

ครั้งที่ ๒ ไตรมาส 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ระยะเวลา                  อย่างน้อย ๑ วัน ดำเนินการ ดังนี้

1. ทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ พิจารณาการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด ให้ได้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ๆ ละ 1 ครัวเรือน และรายงานผลให้กรมฯ ทราบ ภายในเดือนพฤษภาคม 2563

2. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด                         ส่งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ๆ ละ 1 ครัวเรือน เข้าร่วมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค

3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค               จัดประชุมฯ เพื่อพิจารณาการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับภาค ให้ได้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้ารับการเชิดชูเกียรติในส่วนกลาง

4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ตั้งภาค สรุปผลการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรายงานผลพร้อมข้อมูลการจัดการความรู้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับภาค ส่งให้กรมฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2563

- 2. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับเป็นแกนหลักในการส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง

กลุ่มเป้าหมาย

ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จำนวน 76 ครัวเรือน จาก 76 จังหวัด

วิธีการ

ดำเนินการในไตรมาส 3 : เมษายน – มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง

2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) จัดเวทีวิเคราะห์ทักษะ ความถนัด ความสามารถด้านอาชีพ และความต้องการอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง                 เพื่อประเมินความพร้อมในการรับการสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง โดยสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ตามความประสงค์ของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง

4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)/อำเภอ (กพสอ.)/ตำบล (กพสต.)/หมู่บ้าน (กพสม.) ติดตามและให้คำปรึกษาการปฏิบัติการของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง                   อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

5. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) จัดเวทีถอดบทเรียน

และจัดการความรู้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จัดทำเป็นรูปเล่ม รายงานให้กรมฯ ทราบ

6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จการดำเนินงานครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ผ่านสื่อทุกช่องทาง

บูรณาการแผนชุมชนส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน

1. บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการสร้างสัมมาชีพชุมชนที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) จัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล จำนวน 1 วัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกตำบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมายในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2563 เป็นเกณฑ์ลำดับแรก หากยังได้ตำบลเป้าหมายไม่ครบตามที่ได้รับการจัดสรร ให้พิจารณาคัดเลือกตำบลที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย             ในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2560 - 2562 รวมทั้งตำบลที่ไม่เป็นเป้าหมายการสร้างสัมมาชีพที่ยกระดับเป็นเทศบาลที่ยังคงสถานะของกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่

2. ศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่ง                ในเอกสารแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ที่กระทรวงฯ จะจัดทำให้อย่างละเอียด

3. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล เพื่อเชื่อมประสานกับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชน เพื่อเป็นการรองรับการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารตำบลและอำเภอฯ มีหน้าที่ในการค้นหาผู้มีคุณสมบัติในการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นคณะการการบริหารตำบล โดยพิจารณาจาก

1) คุณสมบัติทั่วไป

- มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบล อย่างน้อย 6 เดือน (หน่วยงานราชการรับรอง)

- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยนับตามปีปฏิทิน ณ วันที่ 1 มกราคมของปีที่มีคำสั่งฯ (เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 กำหนดคุณสมบัติผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี)

2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในระดับตำบล หรือมีประสบการณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับตำบลข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในระดับตำบล เช่น ด้านการเกษตร ด้านการปศุสัตว์ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

- เป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับตำบล หรือเป็นหรือเคยเป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการของหน่วยงานราชการหรือองค์กรภาคประชาชนที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับตำบล เช่น ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)               กลุ่มองค์กรสตรีระดับตำบล ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานหรือผู้แทนกลุ่ม หรือองค์กรในระดับตำบลที่มีหน่วยงานราชการรับรองกลุ่มหรือองค์กร เป็นต้น

การเตรียมทีมปฏิบัติการระดับตำบล

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับตำบล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. สร้างความเข้าใจในกระบวนจัดทำและการบูรณาการแผนชุมชนให้ชัดเจน

๒. ศึกษายุทธศาสตร์จังหวัด ทิศทางการพัฒนา กรอบแผนงาน การกำหนดอัตลักษณ์

๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้

๔. กำหนดเป้าหมายการทำงาน บทบาทหน้าที่ กระบวนการทำงาน และแผนปฏิบัติการของทีมงาน

4. เตรียมความพร้อมการจัดเวทีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตามแนวทางที่กำหนด โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการรวบรวมข้อมูลตำบล                   การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน โดยเน้นแผนงานด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชน                 ให้เกิดความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งงบประมาณ                และเกิดผลสัมฤทธิ์ พร้อมยกร่างเล่มแผนชุมชนระดับตำบล เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าพิจารณาในเวทีบูรณาการ     แผนชุมชนระดับตำบล

5. เป็นทีมวิทยากรกระบวนการร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล สนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามขั้นตอนที่กำหนด

การจัดทำและการบูรณาการแผนพัฒนาตำบล

นำข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เจาะลึกแต่ละด้าน เช่น ทุนชุมชน ทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน ธุรกิจชุมชน วัฒนธรรมชุมชน สุขภาพคน ฯลฯ ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน มารวบรวมเป็นข้อมูลระดับตำบล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจำกัดของชุมชนให้มีความแม่นยำ ชัดเจน สามารถนำมากำหนดทิศทาง/เป้าหมายการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของตำบล สำหรับการวางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

5.๑ วิเคราะห์หมู่บ้าน/ชุมชน โดยนำข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/ชุมชนและข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน มาวิเคราะห์ เพื่อให้รู้ว่าในตำบลมีทรัพยากรอะไรบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข

5.๒ การค้นหา โอกาส และแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน วิเคราะห์คุณภาพชีวิตในมิติด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้านการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ ฯลฯ                        มาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบล โดยนำมาบูรณาการและจัดทำเป็นโครงการต่าง ๆ ตามประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมของตำบล ไม่ใช่รายหมู่บ้าน

5.๓ การกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายการพัฒนา เป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบล                    ซึ่งมีทิศทางระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว โดยใช้ข้อมูลในการค้นหาปัญหา สาเหตุ ความจำเป็นความต้องการ จัดลำดับและประเมินตนเอง และนำมากำหนดเป้าหมายหรือทิศทางของตำบล

5.๔ การกำหนดรายละเอียดการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย การนำปัญหาที่ชุมชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบในวงกว้างมาเป็นประเด็นในจัดทำแผนพัฒนาตำบล ฉะนั้นจะเห็นว่าการจัดทำแผนพัฒนาตำบลมิใช่การนำเอาแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน มารวมหรือมาเรียงต่อกันเท่านั้น

5.๕ จัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อแสวงหาแหล่งงบประมาณให้เหมาะสมกับแผนงาน/โครงการ ดังนั้น โดยคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) หรือคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องรู้ว่าแต่ละแผนงาน/โครงการจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด              เพื่อจะได้ประสานเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ทำเองได้ เช่น การลดรายจ่ายในครัวเรือน ด้วยการปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น หรือลดต้นทุนการผลิต ด้วยการทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องทำร่วม เป็นแผนที่ต้องประสานขอรับความร่วมมือกับหลายภาคส่วน   โดยมีการร่วมกันในด้านทรัพยากรคนหรือเงิน เช่น โครงการดูแลสุขภาพชุมชน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โครงการปลูกข้าวพันธุ์ดีร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นต้น

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องขอรับการสนับสนุน เป็นแผนที่ต้องมีการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและเป็นปัญหาร่วมกันหลายพื้นที่ หากสามารถจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ได้ครบถ้วน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ย่อมมีโอกาสได้รับการสนับสนุนสูงกว่า แผนงาน/โครงการที่ ไม่ชัดเจน

- การจัดลำดับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดโดยยึดหลักความสำคัญ ความจำเป็น                 หรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน ผ่านเวทีประชาคม โดยใช้วิธีการต่าง ๆ                 เช่น การอภิปรายถึงความสำคัญของโครงการการ ใช้เสียงส่วนใหญ่จากการโหวตออกเสียงสนับสนุนในเวทีประชาคม หรือการประเมินข้อมูลด้วยตารางวิเคราะห์คะแนนความสำคัญของแผนงาน/โครงการการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล จำเป็นต้องวิเคราะห์ทั้งปัญหา/อุปสรรค และโอกาสที่จะเกิดขึ้นรอบด้าน ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนสามารถแสวงหาความร่วมมือและโอกาสในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ในทุกระดับ ฉะนั้น รูปแบบการนำเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมก็ควรจะทำให้สอดคล้องกับแหล่งงบประมาณ เช่น แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนั้น ๆ เป็นต้น

6. สนับสนุนคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ในการจัดทำรูปเล่มแผนชุมชนระดับตำบล ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท. อำเภอ ฯลฯ โดยการจัดทำบัญชีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามลำดับความสำคัญ จัดส่งให้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ตามห้วงระยะเวลา               ที่กำหนด หรืออาจจัดส่งให้หน่วยงานที่มีงบประมาณสนับสนุนได้

7. การประเมินผลแผนพัฒนาตำบล เพื่อให้แผนพัฒนาตำบลมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาตำบล                  รวมทั้งความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนาตำบลตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตำบลที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด แล้วรายงานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ

การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดงบประมาณของโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      ภายใต้แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของงบประมาณ ปี 2563 ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ดังนี้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล 6,766 ตำบล 		    ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 85 ของตำบลที่มีการบูรณาการแผนชุมชนสร้างสัมมาชีพและนำไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1) จัดทำทะเบียนพื้นที่ตำบลเป้าหมายกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล รายงานให้กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 (ก่อน) และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 (หลัง) ตามแบบรายงาน 1

2) จัดทำทะเบียนข้อมูลการนำโครงการในเล่มแผนชุมชนระดับตำบลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐานการดำเนินโครงการ หรือในกรณีประเภทโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ควรแสดงหลักฐานการสนับสนุนงบประมาณ อาทิ ถ่ายภาพหน้าปกและหน้าเอกสารที่มีโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่ปรากฏในเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

ทั้งนี้ รวบรวมเอกสารทั้งทะเบียนข้อมูลฯ และหลักฐานการดำเนินโครงการหรือการสนับสนุนงบประมาณให้จัดทำเป็นไฟล์ข้อมูลรายงานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวบรวมไว้ และสรุปจัดทำรายงานส่งกรมฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ตามแบบรายงาน 2

3) รวบรวมหลักฐานที่แสดงถึงการนำโครงการ/กิจกรรมในเล่มแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ โดยระบุโครงการได้ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ โครงการที่ชุมชนดำเนินการเอง โครงการที่ชุมชนทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก และโครงการที่ขอรับการสนับสนุน

ทั้งนี้ ในหนึ่งตำบลจะต้องมีประเภทโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงแหล่งงบประมาณ/หน่วยงาน               หรือการยกระดับ/ต่อยอดการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการสร้างสัมมาชีพชุมชนของ              แต่ละพื้นที่ ตามแบบรายงาน 3 รายงานกรมฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563

4) ตรวจสอบความครบถ้วนของการรายงานผลการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม (แบบสรุปส่วนที่ 2) ในระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) หลังจากดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ (กิจกรรม      ที่ดำเนินการไตรมาส 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 กิจกรรมที่ดำเนินการไตรมาส 3 ภายในวันที่                  15 มิถุนายน 2563)

5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินกิจการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดำเนินกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน

พร้อมทั้งส่งแผนพัฒนาชุมชนระดับตำบล บัญชีโครงการพัฒนาตำบล ให้กับคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำเนารวบรวมเล่มแผนพัฒนาตำบลไว้เป็นข้อมูลทุกตำบล

8. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ BPM ภายใน 7 วัน หลังดำเนินการแล้วเสร็จ

พื้นที่ดำเนินการ	       ระดับตำบล (ทุกตำบลรวมทั้งเทศบาลที่มีตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)

ระยะเวลาดำเนินการ  ดำเนินการในไตรมาส 2 - 3 (มกราคม – มิถุนายน 2563 ) ตำบลละ 1 วัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   มีโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนระดับตำบลบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดกิจกรรม        1. จำนวนตำบลที่มีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล 6,766 ตำบล

2. ร้อยละ 85 ของตำบลที่มีการบูรณาการแผนชุมชน สร้างสัมมาชีพและ

นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน

แบบประเมินแผนพัฒนาตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...............

ตำบล............อำเภอ.................จังหวัด.......................

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ......................ได้ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........... รวมทั้งความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนาตำบลตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยมีผลการตรวจสอบแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........... ดังนี้

มี	ไม่มี    ความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนาตำบล

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของตำบล

1.1 ความเป็นมาของตำบล

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปของตำบล

ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูล

2.1 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่ตำบล (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค)

2.2 ทิศทางการพัฒนา และกลยุทธ์หรือวิธีปฏิบัติไปสู่ทิศทาง/เป้าหมายของการพัฒนา ของตำบล

2.3 วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการวางแผนงาน (CIA)

2.4 การวิเคราะห์ปัญหาของตำบล

ส่วนที่ 3  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนพัฒนาตำบล

3.1 การจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการ และแยกวิธีการดำเนินการ (ทำเอง/ทำร่วม/

หน่วยงานอื่นทำ)

3.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยแยกตามด้าน 5 ด้าน

3.3 การนำแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนา

ท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งข้อมูล จปฐ. กชช.2ค และข้อมูล อปท. มาประกอบการจัดทำ

แผนพัฒนาชุมชน

ส่วนที่ 4  การใช้และติดตามแผนพัฒนาตำบล

4.1 มีการดำเนินการตามแผน

4.2 มีการประสานแผนกับ อปท. และ/หรือ ส่วนราชการในพื้นที่

4.3 มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน

ส่วนที่ 5  การทบทวนแผนพัฒนาตำบล

5.1 การทบทวนแผน

5.2 รายงานการประชุมแผนพัฒนาตำบล

หมายเหตุ : ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นผู้ตรวจสอบแผนพัฒนาตำบลของแต่ละตำบล และให้รายงานผลให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ

-ตัวอย่างคำสั่ง-

# คำสั่งอำเภอ...............................................

ที่         /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)

--------------------------------

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบูรณาการการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาคและประเทศ ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม ข้อ 9     แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล                     พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ดังนี้

๑) ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลที่นายอำเภอมอบหมาย     	ประธานกรรมการ

๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ตำบล.........................	กรรมการ

๓) ..........................................................................			กรรมการ

๔) ..........................................................................			กรรมการ

๕) ..........................................................................			กรรมการ

(3 - 5 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตำบลที่นายอำเภอแต่งตั้ง)

๖) กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในตำบล					กรรมการ

๗) นาย/นาง/นางสาว................................................			กรรมการ

๘) นาย/นาง/นางสาว................................................			กรรมการ

๙) นาย/นาง/นางสาว.................................................			กรรมการ

๑๐) นาย/นาง/นางสาว..............................................			กรรมการ

๑๑) นาย/นาง/นางสาว..............................................			กรรมการ

(7 - 11 ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายอำเภอแต่งตั้ง)

๑๒) พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบล................................		   กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

(2) รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นในตำบล เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

/(3) จัดทำแผน...

- 2 -

(3) จัดทำแผนพัฒนาตำบล ให้นำข้อมูลจาก (1) และ (2) มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ กลั่นกรอง ประมวลผล เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบล และจัดลำดับความสำคัญของแผนงานหรือโครงการระดับตำบล รวมทั้งจัดทำแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีความคาบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้านหรือสองชุมชนขึ้นไป เพื่อรองรับการพัฒนาและตอบสนองนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในตำบล

(4) จำแนกแผนงานหรือโครงการระดับตำบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับตำบล และจัดทำบัญชีประสานโครงการพัฒนา ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(5) จัดส่งแผนพัฒนาตำบล ให้ ก.บ.อ. ใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ และแผนความต้องการระดับอำเภอ

(6) ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลทุกปี เพื่อให้แผนงานหรือโครงการระดับตำบล เป็นปัจจุบัน

(7) อื่น ๆ ตามที่นายอำเภอมอบหมาย

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ .............................   พ.ศ. ๒๕๖2

(นายอำเภอลงนาม)