โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม

กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่

2. เพื่อให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม

3. เพื่อพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด รวมทั้งพัฒนากลุ่มอาชีพกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

กลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งสิ้น 2,280 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย

สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด หรือคณะทำงานที่คณะกรรมการฯ ตั้งขึ้น หรือผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดละ 30 คน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณ ให้ 76 จังหวัด

2. จังหวัดจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติเพื่อดำเนินงานตามโครงการ โดยมีกรอบการดำเนินงาน ดังนี้

2.1 จัดประชุมในไตรมาส 1 จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหาร จำนวน              1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท และค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมที่ 1.2 จังหวัดละ 1,500 บาทต่อครั้ง

2.2 จัดประชุมในไตรมาส 2 จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหาร จำนวน              1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท และค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมที่ 1.2 จังหวัดละ 1,500 บาทต่อครั้ง

2.3 จัดประชุมในไตรมาส 3 จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหาร จำนวน               1 มื้อ ๆ ละ 150 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท และค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมที่ 1.2 จังหวัดละ 1,500 บาทต่อครั้ง

2.4 จัดประชุมในไตรมาส 4 จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหาร จำนวน             1 มื้อ ๆ ล ะ150 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท และค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมที่ 1.2 จังหวัดละ 1,500 บาทต่อครั้ง

3. จังหวัดศึกษานโยบาย รูปแบบ ทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดำเนินการสำรวจรวบรวม จัดทำระบบและฐานข้อมูลการดำเนินงาน กำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

4. จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) หรือ คณะทำงานที่ คสป. จัดตั้งขึ้น อย่างน้อย 6 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทาง เป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ ใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในการส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มเป้าหมาย 5 กระบวนการ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน                          การบริหารจัดการ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้าง เช่น โครงการอาหารปลอดภัยสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร) การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด             ข้าวเพื่อสุขภาพ ฯลฯ

5. ประสานการทำงานกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ร่วมขับเคลื่อนงานในลักษณะภาครัฐสนับสนุน เอกชนขับเคลื่อน ชุมชนลงมือทำ โดยวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าสินค้า ลดความเหลื่อมล้ำ เป้าหมาย สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข รวมทั้ง การติดตามการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม โดยภาคีการพัฒนาเครือข่ายประชารัฐ

6. เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของ คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นกลไกหลักร่วมทำงานคู่ขนาน ในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ และเกิดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7. ค้นหาผลงานเด่น (Best Practice) ของกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ธุรกิจชุมชน กิจการชุมชน             เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา ต่อยอด และขยายผล รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิต เพื่อสร้างเครือข่ายการตลาดตามประเภทสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ (Cluster) เชื่อมโยงภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัด รวมถึงการสร้างรูปแบบธุรกิจ (Business Model)

8. จังหวัดสรุปผลการดำเนินกิจกรรมฯ ในระบบ BPM ภายใน 7 วัน หลังจากดำเนินกิจกรรม       แล้วเสร็จและจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในวันที่                  15 กันยายน 2563

งบประมาณ  3,693,600 บาท

ดำเนินการ  ไตรมาสที่ 1 – 4  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อสังคม

กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ

กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการกำหนดทิศทาง วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและภาคีเครือข่ายประชารัฐในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่

2. เพื่อพัฒนา ต่อยอด ขยายผล การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก แก่กลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ด้วยกลไกประชารัฐ สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร)

กลุ่มเป้าหมาย

รวมทั้งสิ้น 2,508 คน จังหวัดละ 33 คน  ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายจาก 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน (กลุ่มเป้าหมายเน้นหนักปีงบประมาณ พ.ศ.2562) หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ                 ที่มีศักยภาพ จำนวนจังหวัดละ 11 กลุ่ม ๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณ ให้ 76 จังหวัด เพื่อจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ    สร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยเชื่อมโยงกับกลไกประชารัฐ โดยประสานภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ภายใต้กลไก คสป. เช่น เกษตร สาธารณสุข และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เชื่อมโยงผลผลิตสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร) รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้จังหวัดในการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างความต่อเนื่อง ยั่งยืน แก่กลุ่มเป้าหมาย ในการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ตลาด      โดยกลไกประชารัฐตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง กลุ่มเป้าหมาย 5 กระบวนการ ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน การบริหารจัดการ จำนวน 76 จังหวัด ๆ ละ 15,000 บาท ในการเตรียมความพร้อมและจับคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิดการซื้อขาย

2. จังหวัดจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติเพื่อดำเนินงานตามโครงการ โดยมีกรอบการดำเนินงาน ดังนี้

2.1 กำหนดแผนปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาส 2

2.2 จัดทำขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรกิจกรรมฯ ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และศักยภาพของ  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัด โดยให้ตอบโจทย์เกี่ยวกับการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย รวมทั้งควรมีเนื้อหาหลักประกอบด้วย

1) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสู่การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (ศึกษาวิธีปฏิบัติจากจังหวัดใกล้เคียงที่มีผลการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม)

2) การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาด

3) การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิดการตัดสินซื้อขายและทำสัญญาคู่ธุรกิจอาหารปลอดภัย โดยให้กลุ่มเป้าหมายพบคู่ธุรกิจ ได้แก่ คู่ธุรกิจจาก โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร

4) แผนดำเนินงานการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสู่ช่องทางการตลาด

2.3 ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมฯ จำนวน 2 วัน

2.4 สรุปผลการดำเนินกิจกรรมฯ หลังการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

3. จังหวัดหารือแนวทางการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ ผ่านคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) เพื่อให้ภาคีเครือข่ายประชารัฐ ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน

4. จังหวัดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเน้นหนักปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 จากชุมชนหรือเครือข่าย           ที่มีศักยภาพโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ เช่น พืชผัก ผลไม้ ประมง ปศุสัตว์ อื่น ๆ กลุ่มเป้าหมายด้านแปรรูป เช่น ข้าวเพื่อสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อพัฒนา ต่อยอด ขยายผล เพื่อสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงผลผลิตของชุมชนสู่การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย

5. ดำเนินการสำรวจ จัดทำข้อมูล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ กลุ่มแปรรูป หรือกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้าประชุมฯ วิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหาความต้องการ จัดประเภทเพื่อออกแบบกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดในลักษณะการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Matching)

6. จังหวัดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยเชื่อมโยงกับกลไกประชารัฐ โดยประสานภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ภายใต้กลไก คสป. เช่น เกษตร สาธารณสุข และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เชื่อมโยงผลผลิตสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร)

7. จังหวัดจัดทำสรุปแนวทางการดำเนินกิจกรรม ผลการดำเนินงาน และติดตามประเมินผลเสนอ คสป. และรายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบ

หมายเหตุ ภาคเหนือสนับสนุน เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ข้าวเพื่อสุขภาพ กาแฟ อาหารแปรรูป ฯลฯ เนื่องจากได้รับงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการเกษตรแล้ว

งบประมาณ   7,752,000 บาท

ดำเนินการ  ไตรมาสที่ 2 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด