แนวทางการดำเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการกระจายรายได้เหลื่อมล้ำเป็นอันดับ ๓ ของโลก จากรายงาน Credit Suisse Global Wealth Databook ปี ๒๕๕๙ รองลงมาจากอันดับ ๒ ประเทศอินเดีย และอันดับ ๑ ประเทศรัสเซีย ในขณะที่ปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีการกระจายรายได้เหลื่อมล้ำเป็นอันดับ ๔ ของโลก รองลงมาจากอันดับ ๓ ประเทศอียิปต์ อันดับ ๒ ประเทศคาซัคสถาน และอันดับ ๑ ประเทศยูเครน อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะมีอันดับที่ดีขึ้นแต่ยังคงเป็นประเทศที่มีการกระจายรายได้เหลื่อมล้ำสูงที่สุดในเอเชีย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่ที่ ๙๐.๒ ซึ่งถ้าหากตัวเลขยิ่งเข้าใกล้ ๑๐๐ มากขึ้นเท่าใด จะหมายถึง คนรวยที่สุด ๑% ของประเทศ
ถือครองทรัพย์สินที่มีทั้งหมดในประเทศหรือคนที่เหลือไม่มีทรัพย์สินให้ถือครองเลย จากปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความได้เปรียบและเสียเปรียบทางเศรษฐกิจและสังคม คนส่วนใหญ่มีความสุขเพิ่มขึ้นเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น แต่ถ้าหากคน ๙๕% ที่ถือครองทรัพย์สินเพียง ๕% ของประเทศยังขาดโอกาสและไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะยากจน มีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ ขาดโอกาสทางการศึกษา ภูมิประเทศไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพขาดที่ดินทำกิน ไม่มีทุน ไม่มีความรู้ด้านการตลาด และขาดอำนาจในการต่อรอง จะส่งผลกระทบ                 ต่อประเทศในระยะยาว คือความสุขของประชาชนลดลง ช่องว่างทางรายได้เพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม สุขภาพกาย และสุขภาพจิตในที่สุด

กรมการพัฒนาชุมชน ได้มองเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ข้อ ๒.๑ พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน เพื่อบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 
ได้กำหนดการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ๒๗๔ อำเภอ ๕๐๐ หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ ๓๘,๐๐๐ บาท/ปี ที่สามารถพัฒนาได้ หรือครัวเรือนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้แนวคิดการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางการเงิน และการสนับสนุนให้ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายมีอาชีพและมีรายได้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชน ได้มีอาชีพ มีรายได้ และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินแก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย

๓. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จำนวน ๒๐ จังหวัด ๆ ละ ๑ คน รวม ๒๐ คน

๒. ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ จำนวน ๒๗๔ อำเภอ ๆ ละ ๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน รวม ๑,๓๗๐ คน (ภาครัฐ จำนวน ๓ คน และภาคประชาชน จำนวน ๒ คน)

- ภาครัฐ คัดเลือกมาจากพัฒนากร จำนวน ๑ คน และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่น ๆ /ท้องถิ่น จำนวน ๒ คน

- ภาคประชาชน คัดเลือกมาจากปราชญ์ชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นด้านอาชีพและทุนชุมชน จำนวน ๒ คน

๓. ครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย จำนวน ๕๐๐ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ คน โดยคัดเลือกตามลำดับดังต่อไปนี้

๑) ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ ๓๘,๐๐๐ บาท/ปี ที่สามารถพัฒนาได้ และลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ข้อมูล TPMAP ปี ๒๕๖๒) จากข้อมูลในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ปี 2562 พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

๒) ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้เฉลี่ยคนละ ๓๘,๐๐๐ บาท/ปี ตามข้อมูล
ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๒ ที่สามารถพัฒนาได้

๓) ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายที่มีรายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตามข้อมูล
ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๒

๔) ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายที่มีผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่สามารถพัฒนาได้ หมายถึง ครัวเรือนในข้อมูล TPMAP 
ปี 2562 ที่ไม่ใช่คนชรา พิการ ต้องให้การสงเคราะห์เพียงอย่างเดียว และไม่ประสงค์/ย้ายออก/เสียชีวิต

พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ๒๗๔ อำเภอ ๕๐๐ หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายตามเงื่อนไขดังนี้

1) เป็นหมู่บ้านที่มีครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายตามเงื่อนไขข้างต้น

๒) ต้องไม่ซ้ำกับหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ หรือหากซ้ำหมู่บ้านต้องไม่ซ้ำกลุ่มเป้าหมายเดิม

๓) ต้องไม่ซ้ำกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ หรือหากซ้ำหมู่บ้านต้องไม่ซ้ำกลุ่มเป้าหมายเดิม

๔) ต้องไม่ซ้ำกับหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณตามโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย      เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือหากซ้ำหมู่บ้านต้องไม่ซ้ำกลุ่มเป้าหมายเดิม

| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | หมู่บ้าน | จำนวนทีมปฏิบัติการฯ (อำเภอละ ๕ คน) | จำนวนครัวเรือน ผู้มีรายได้น้อย (หมู่บ้านละ ๒๐ คน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | นครราชสีมา | ๒๘ | ๕๘ | ๑๔๐ | ๑,๑๖๐ |
| ๒ | บุรีรัมย์ | ๒๒ | ๖๖ | ๑๑๐ | ๑,๓๒๐ |
| ๓ | สุรินทร์ | ๑๗ | ๒๓ | ๘๕ | ๔๖๐ |
| ๔ | ศรีสะเกษ | ๒๑ | ๕๐ | ๑๐๕ | ๑,๐๐๐ |
| ๕ | อุบลราชธานี | ๒๑ | ๓๔ | ๑๐๕ | ๖๘๐ |
| ๖ | ยโสธร | ๖ | ๖ | ๓๐ | ๑๒๐ |
| ๗ | ชัยภูมิ | ๑๕ | ๔๐ | ๗๕ | ๘๐๐ |
| ๘ | อำนาจเจริญ | ๔ | ๔ | ๒๐ | ๘๐ |
| ๙ | บึงกาฬ | ๘ | ๒๔ | ๔๐ | ๔๘๐ |
| ๑๐ | หนองบัวลำภู | ๕ | ๕ | ๒๕ | ๑๐๐ |
| ๑๑ | ขอนแก่น | ๒๒ | ๓๒ | ๑๑๐ | ๖๔๐ |
| ๑๒ | อุดรธานี | ๒๐ | ๔๖ | ๑๐๐ | ๙๒๐ |
| ๑๓ | เลย | ๑๑ | ๑๑ | ๕๕ | ๒๒๐ |
| ๑๔ | หนองคาย | ๗ | ๗ | ๓๕ | ๑๔๐ |
| ๑๕ | มหาสารคาม | ๑๐ | ๑๐ | ๕๐ | ๒๐๐ |
| ๑๖ | ร้อยเอ็ด | ๑๕ | ๑๕ | ๗๕ | ๓๐๐ |
| ๑๗ | กาฬสินธุ์ | ๑๔ | ๑๘ | ๗๐ | ๓๖๐ |
| ๑๘ | สกลนคร | ๑๕ | ๒๓ | ๗๕ | ๔๖๐ |
| ๑๙ | นครพนม | ๙ | ๒๐ | ๔๕ | ๔๐๐ |
| ๒๐ | มุกดาหาร | ๔ | ๘ | ๒๐ | ๑๖๐ |
| รวม |  | ๒๗๔ | ๕๐๐ | ๑,๓๗๐ | ๑๐,๐๐๐ |

หมายเหตุ : ควรเฉลี่ยอำเภอละไม่เกิน ๓ หมู่บ้าน เพื่อให้ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอสามารถดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน

กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้

1. ประชุมชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ ดำเนินการโดยสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

3. เยี่ยมเยียนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายเพื่อจัดทำข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยากจน
รายครัวเรือน ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

4. เวทีเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะอาชีพ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

6. ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน ดำเนินการโดยสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

สถานที่ดำเนินการ

๑. สถานที่เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล

2. สถานที่ราชการ/สถานที่เอกชนในระดับจังหวัดและอำเภอ

3. หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนหรือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หรือศูนย์เรียนรู้/สถานที่ฝึกอบรม
ให้ความรู้และฝึกอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ใกล้เคียงภายในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียงนอกจังหวัด (๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

4. ที่ตั้งของหมู่บ้านเป้าหมาย ๕๐๐ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระยะเวลาดำเนินการ  ในไตรมาสที่ ๑ – 2

งบประมาณ  จำนวน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดกิจกรรม

๑. ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน

๒. ร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ 
มีความมั่นใจในการให้คำแนะนำ และส่งเสริมอาชีพให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย

2. ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีในการร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนตนเอง มีการวางแผนทางการเงิน และมีทัศนคติที่ดีในการปรับเปลี่ยนชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

- 1. ประชุมชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ

  - 1.1 ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการระดับจังหวัด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสามารถวางแผนการบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

1. กรมการพัฒนาชุมชนจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบ

2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศึกษาแนวทางฯ และดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามห้วงเวลา           ที่กำหนด

3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานคณะกรรมการบริหาร ศจพ.จ. ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนฯ ร่วมกัน

4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนำเสนอวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายจากระบบ TPMAP

5. ประธานคณะกรรมการบริหาร ศจพ.จ. มอบหมายภารกิจให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนและการให้ความช่วยเหลือคนยากจนหรือผู้มีรายได้น้อย

6. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ร่วมกันจัดทำแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการระดับจังหวัด

7. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสรุปผลการประชุมฯ

8. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัดทำคำสั่งทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
ความยากจนระดับอำเภอ อำเภอละ ๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน (ภาครัฐ จำนวน ๓ คน และภาคประชาชน จำนวน ๒ คน)

กลุ่มเป้าหมาย  		คณะกรรมการบริหาร ศจพ.จ. จำนวน 1 คณะ

งบประมาณ                ไม่ใช้งบประมาณ

พื้นที่ดำเนินการ           สถานที่ราชการในพื้นที่ ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระยะเวลาดำเนินการ     ในไตรมาสที่ ๑ - 2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัด
                               อย่างตรงจุดและไม่ซ้ำซ้อน

ตัวชี้วัดกิจกรรม           จังหวัดมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการระดับจังหวัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

  - 1.2 ประชุมวางแผนขับเคลื่อนการแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการระดับอำเภอ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพ      และคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสามารถวางแผนการบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาความยากจนของอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศึกษาแนวทางที่กรมฯ กำหนด และประสานคณะกรรมการบริหาร                  ศจพ.อ. ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนฯ ร่วมกัน

๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนำเสนอวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
จากระบบ TPMAP

๓. ประธานคณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ. มอบหมายภารกิจให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในอำเภอเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนและการให้ความช่วยเหลือคนยากจนหรือผู้มีรายได้น้อย

๔. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ร่วมกันกำหนดพื้นที่เป้าหมายตามเงื่อนไขที่กรมฯ กำหนด และคัดเลือกทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ

5. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จัดทำแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการระดับอำเภอ

6. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรุปผลการประชุมฯ

7. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัดทำคำสั่งทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ อำเภอละ ๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน (ภาครัฐ จำนวน ๓ คน และภาคประชาชน จำนวน ๒ คน)

- ภาครัฐ คัดเลือกมาจากพัฒนากร จำนวน ๑ คน และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่น ๆ /ท้องถิ่น จำนวน             ๒ คน

- ภาคประชาชน คัดเลือกมาจากปราชญ์ชุมชน/ผู้นำท้องถิ่นด้านอาชีพและทุนชุมชน จำนวน ๒ คน

ภารกิจ/หน้าที่ของทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ

๑) ตรวจสอบข้อมูลและจำแนกครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๒๐ คน และจัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายให้ครบถ้วนและถูกต้อง

๒) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายตามแนวทางของกิจกรรม ปรับทัศนคติครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้คำแนะนำ
การวางแผนทางการเงินและการออม

๓) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย และร่วมกันวิเคราะห์อาชีพที่เหมาะสม               โดยบันทึกผลในระบบบันทึกและแสดงข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP Logbook)

๔) รวบรวมแผนความต้องการประกอบอาชีพของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายและเสนอโครงการ               ให้อำเภอตามประเภทอาชีพเป็นรายหมู่บ้าน

๕) ติดตามและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

๖) สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทราบ

๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

8. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ                     และหมู่บ้านเป้าหมายคัดเลือกครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายตามเงื่อนไขที่กรมฯ กำหนด และจัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย หมู่บ้านละ 20 คน

และจัดทำฐานข้อมูลยคัดเลือกครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายตามเงื่อนไขที่กรมฯ กำหนด

กลุ่มเป้าหมาย  	คณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ. จำนวน 1 คณะ

งบประมาณ      ไม่ใช้งบประมาณ

พื้นที่ดำเนินการ    สถานที่ราชการในพื้นที่ 274 อำเภอ ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระยะเวลาดำเนินการ    ในไตรมาสที่ ๑ - 2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนระหว่างหน่วยงานราชการในอำเภออย่างตรงจุดและไม่ซ้ำซ้อน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

1. อำเภอมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการระดับอำเภอ

2. มีฐานข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย 500 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน รวม 10,000 คนและจัดทำฐานข้อมูลยคัดเลือกครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายตามเงื่อนไขที่กรมฯ กำหนด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

- 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน สามารถสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

๑. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ อำเภอละ ๒ คน ประกอบด้วย พัฒนากร จำนวน ๑ คน และปราชญ์ชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น              ด้านอาชีพและทุนชุมชน จำนวน ๑ คน เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๒ วัน ณ สถานที่เอกชนที่กรมฯ กำหนด

2. กรมการพัฒนาชุมชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ จำนวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๑๔๐ - ๑๕๐ คน โดยมีประเด็นเนื้อหา ดังนี้

วันที่หนึ่ง

(๑) แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

(๒) ระบบบันทึกและแสดงข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP Logbook)

(๓) การวางแผนทางการเงินและการออม

วันที่สอง

(๑) การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ

(๒) การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

(๓) บทบาทหน้าที่ของทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ และจัดทำแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน

3. กรมการพัฒนาชุมชนสรุปและบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓

กลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งสิ้น ๕๖๘ คน

๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จำนวน ๒๐ จังหวัด ๆ ละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน

๒. ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ ๒๗๔ ทีม ๆ ละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๕๔๘ คน

พื้นที่ดำเนินการ   สถานที่เอกชนในส่วนภูมิภาค (จำนวน ๔ จุด ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ระยะเวลาดำเนินการ    ในไตรมาสที่ ๑ - 2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ                        และมีความมั่นใจในการให้คำแนะนำและส่งเสริมอาชีพให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

- 3. เยี่ยมเยียนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายเพื่อจัดทำข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม

2. เพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย และมีแนวทางในการช่วยเหลือ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอประชุมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม (ไม่ใช้งบประมาณ)

2. ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอดำเนินกิจกรรมเยี่ยมเยียนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน เพื่อจัดทำข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

2.1 ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอลงพื้นที่เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหา                    และความต้องการของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายทุกครัวเรือน

2.2 ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอร่วมกับครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย วิเคราะห์สาเหตุความยากจน และหาแนวทางให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง

2.3 ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนบันทึกผลในระบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาแบบชี้เป้า (TPMAP Logbook) ในหมวดปัญหาและความต้องการ โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ                  เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

3. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานส่งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ให้กรมฯ ทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

กลุ่มเป้าหมาย        ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย 500 หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐ คน รวม 10,000 คน

งบประมาณ          จำนวน 2,500,000 บาท ตามทะเบียนจัดสรร

หน่วยดำเนินงาน     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

พื้นที่ดำเนินการ      ที่ตั้งของหมู่บ้านเป้าหมาย 500 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระยะเวลาดำเนินการ   ในไตรมาสที่ ๑ - 2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนได้บันทึกข้อมูลครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายในระบบอย่างถูกต้อง

2. ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีในการร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนตนเอง

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนมีบันทึกสรุปผลการเยี่ยมเยียนการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอ

- 4. เวทีเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะอาชีพ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้เรียนรู้แนวทางการประกอบอาชีพ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประสานเครือข่ายปราชญ์ชุมชนในหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนหรือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หรือศูนย์เรียนรู้/สถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ใกล้เคียงภายในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียงนอกจังหวัด เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์และฝึกทักษะอาชีพให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย

2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้งครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายหมู่บ้านละ ๒๐ คน และทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ จำนวน ๑ คน เข้าร่วมเวทีเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะอาชีพ จำนวน ๒ วัน ณ หมู่บ้าน/สถานที่ตามข้อ 2 โดยมีประเด็นเนื้อหา ดังนี้

วันที่หนึ่ง

(๑) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน

(๒) ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(๓) การวางแผนทางการเงินและการออม

วันที่สอง

เรียนรู้และเสริมทักษะการประกอบอาชีพและจัดทำแผนความต้องการประกอบอาชีพ

3. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรุปผล รวบรวมแผนความต้องการประกอบอาชีพ และรายงาน              ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ

4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

กลุ่มเป้าหมาย

หมู่บ้านละ ๒๑ คน ประกอบด้วย ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ จำนวน ๑ คน และครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๒๐ คน

งบประมาณ  	จำนวน ๒๐,๒๐0,๐๐๐ บาท ตามทะเบียนจัดสรร

พื้นที่ดำเนินการ

หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนหรือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หรือศูนย์เรียนรู้/สถานที่ฝึกอบรม              ให้ความรู้และฝึกอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ใกล้เคียงภายในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียงนอกจังหวัด                 (๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ระยะเวลาดำเนินการ    ในไตรมาสที่ ๑ - 2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายมีทัศนคติที่ดีในการปรับเปลี่ยนชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้

ตัวชี้วัดกิจกรรม

ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน                ตามโครงการฯ และมีแนวทางในการประกอบอาชีพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

- 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยตามแผนความต้องการประกอบอาชีพ

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนอโครงการตามประเภทอาชีพเป็นรายหมู่บ้าน (หมู่บ้านละ ๘๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ยคนละ ๔,๐๐๐ บาท) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ.

2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนอขออนุมัติโครงการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

3. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัดซื้อวัสดุประกอบอาชีพตามโครงการฯ

4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอส่งมอบวัสดุการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย

5. ทีมปฏิบัติการแก้ปัญหาความยากจนระดับอำเภอติดตามและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง                 โดยบันทึกความก้าวหน้าผ่านระบบ TPMAP Logbook

6. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

กลุ่มเป้าหมาย		ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๒๐ คน

งบประมาณ  	จำนวน ๔0,0๐๐,๐๐๐ บาท ตามทะเบียนจัดสรร

พื้นที่ดำเนินการ  ที่ตั้งของหมู่บ้านเป้าหมาย ๕๐๐ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระยะเวลาดำเนินการ   ในไตรมาสที่ ๑ - 2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมายมีอาชีพ จำนวน 10,000 คน

ตัวชี้วัดกิจกรรม  มีการบันทึกรายงานข้อมูลอาชีพทุกหมู่บ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

- 6. ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน

วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต                  ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม

๑. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม จำนวน ๒ วัน

๒. กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมฯ จำนวน ๒ วัน โดยมีเนื้อหา ดังนี้

วันที่หนึ่ง

(๑) ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ

(2) นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

(3) การแก้ไขปัญหาความยากจนในมิติรายได้

(4) ทุนทางสังคมกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

(5) แลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมอาชีพและรายได้ของหมู่บ้านเป้าหมาย

วันที่สอง

(๑) สังเคราะห์องค์ความรู้และแบ่งกลุ่มวิเคราะห์การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้                 ของคนยากจน ค้นหาปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรคของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และความคุ้มค่าของโครงการฯ

(๒) ถอดบทเรียนและนำเสนอผลการวิเคราะห์ฯ

3. กรมการพัฒนาชุมชนสรุปและบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

กลุ่มเป้าหมาย   รวมทั้งสิ้น 60 คน

1. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จำนวน ๒๐ จังหวัด ๆ ละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน

2. ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ ๒๐ จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 2๐ คน
 	3. ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย ๒๐ จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 2๐ คน

พื้นที่ดำเนินการ  สถานที่เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล

ระยะเวลาดำเนินการ  ในไตรมาสที่ ๑ - 2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดการแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนโครงการฯ ในเวทีและสามารถนำไปวางแผนเพื่อพัฒนางาน                   ในปีต่อไปได้

ตัวชี้วัดกิจกรรม 	 มีสรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน