โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว

ดำเนินการโดยส่วนกลาง

กิจกรรมย่อยที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว

กิจกรรมย่อยที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว

งบประมาณ  1,632,000 บาท

ดำเนินการระดับจังหวัด เขตพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด 20 ชุมชน ในไตรมาส 2

วัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในจังหวัดหรือแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง แอ่งใหญ่ แอ่งเล็ก ที่เหมาะสมและสามารถสร้างรายได้                 ให้ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย 1 รุ่น/ 32 คน/ 2 วัน ประกอบด้วย

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 11 จังหวัด 20 ชุมชน

1. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประกอบด้วย

1.1 ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป้าหมาย จำนวน 1 หรือ 2 ชุมชน ๆ ละ 5 คน

1.2 ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวภายในจังหวัดหรือแหล่งท่องเที่ยว    ที่มีความโดดเด่น

- จังหวัดที่มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ชุมชน คัดเลือก จำนวน 5 คน

- จังหวัดที่มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 ชุมชน คัดเลือก จำนวน 10 คน

2. ผู้แทนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จำนวน 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน

3. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานประชารัฐ 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน

4. ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัด 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน

5. ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน

6. ผู้แทนสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ 11 จังหวัด ๆ ละ 1 คน

7. ผู้แทนสมาคม ชมรมหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยว จังหวัดละ 7 แห่ง ๆ ละ 1 คน

8. เจ้าหน้าที่โครงการ จังหวัดละ 3 คน

ขั้นตอนดำเนินการ  ประกอบด้วย

1

1

ต้นทาง

ต้นทาง

1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภาคใต้ 11 จังหวัด 20 ชุมชน

2. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภาคใต้ 11 จังหวัด 20 ชุมชน ประกอบด้วย

2.2 เขตตรวจราชการ: กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กระบี่                       จำนวน 2 ชุมชน

ตรัง                         จำนวน 2 ชุมชน

พังงา                       จำนวน 2 ชุมชน

ภูเก็ต                       จำนวน 2 ชุมชน

ระนอง                     จำนวน 1 ชุมชน

สตูล                        จำนวน 2 ชุมชน

2.2 เขตตรวจราชการ: กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กระบี่                       จำนวน 2 ชุมชน

ตรัง                         จำนวน 2 ชุมชน

พังงา                       จำนวน 2 ชุมชน

ภูเก็ต                       จำนวน 2 ชุมชน

ระนอง                     จำนวน 1 ชุมชน

สตูล                        จำนวน 2 ชุมชน

2.1 เขตตรวจราชการ: กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ชุมพร                     จำนวน 1 ชุมชน

นครศรีธรรมราช         จำนวน 2 ชุมชน

พัทลุง                      จำนวน 2 ชุมชน

สุราษฎร์ธานี              จำนวน 2 ชุมชน

สงขลา                     จำนวน 2 ชุมชน

2.1 เขตตรวจราชการ: กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ชุมพร                     จำนวน 1 ชุมชน

นครศรีธรรมราช         จำนวน 2 ชุมชน

พัทลุง                      จำนวน 2 ชุมชน

สุราษฎร์ธานี              จำนวน 2 ชุมชน

สงขลา                     จำนวน 2 ชุมชน

3. โดยคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี A หรือ B หรือที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว

3. โดยคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี A หรือ B หรือที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว

2

2

วิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล

ศักยภาพของพื้นที่

ศักยภาพของพื้นที่

กลางทาง

กลางทาง

ประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่

ประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่

4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 วัน

5. นำกิจกรรมย่อยที่ 1 ซึ่งดำเนินการโดยส่วนกลางในไตรมาสที่ 1 มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีความสอดคล้อง ดังนี้

5.1) ศักยภาพของพื้นที่ (Positioning) อาทิ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

5.2) ประเด็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Regional Key Areas) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

6. เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ให้จังหวัดจัดทำรูปแบบ แนวทางยกระดับมาตรฐานเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว จำนวน 2 แนวทาง ดังนี้

พัฒนา ต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีOTOP นวัตวิถี

พัฒนา ต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีOTOP นวัตวิถี

6.1) รูปแบบ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการพัฒนา ต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ฉะนั้น การสร้างรูปแบบ แนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจะต้องมีมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น  เช่น สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่สากล เช่น ด้านอาหาร ห้องน้ำ เรือ รับจ้างนำเที่ยว

ช่วยสร้างจินตนา สร้างแรงจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยว

ช่วยสร้างจินตนา สร้างแรงจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยว

6.2) รูปแบบ แนวทางการเชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในจังหวัด หรือแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง แอ่งใหญ่ แอ่งเล็ก ที่มีความเหมาะสม หมายถึง รูปแบบ แนวทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ต้องสามารถช่วยสร้างจินตนาการ สร้างแรงจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น ใช้ภาพสถานที่ท่องเที่ยว คำบรรยาย กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวไปเยือน และช่วยสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

7. จัดทำข้อมูล รูปแบบเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยกลไกประชารัฐเชื่อมโยงกับชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในจังหวัดหรือแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง แอ่งใหญ่ แอ่งเล็ก ตามแนวทางข้อ 6 อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เส้นทาง (มีงบประมาณสนับสนุน)

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน

3

3

ปลายทาง

ปลายทาง

8. จังหวัดรวบรวมข้อมูล สรุปผลการดำเนินงานตามข้อ  5 – 7 โดยจัดส่งรายงาน จำนวน 1 เล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูล ให้กรมการพัฒนาชุมชน

กิจกรรมย่อยที่ 3  เชื่อมโยงช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว

กิจกรรมย่อยที่ 3  เชื่อมโยงช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว

งบประมาณ  7,263,600 บาท

ดำเนินการระดับจังหวัด  เขตพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด 20 ชุมชน  ในไตรมาส 3

วัตถุประสงค์  เพื่อจัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดท่องเที่ยวชุมชนด้วยกลไกประชารัฐ

กลุ่มเป้าหมาย  11 รุ่น/ 30 คน/ 2 วัน ประกอบด้วย

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภาคใต้ จำนวน 20 ชุมชน ๆ ละ 65 คน รวม 1,300 คน ประกอบด้วย

1. ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเป้าหมาย จำนวน 5 คน และผู้แทนชุมชนเครือข่ายท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในจังหวัดหรือแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง แอ่งใหญ่ แอ่งเล็ก จำนวน 10 คน รวม 15 คน

2. ภาคีเครือข่ายประชารัฐ 5 ภาคส่วน ประกอบด้วย แกนนำชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว สื่อมวลชน จำนวน 50 คน

ขั้นตอนดำเนินการ   ประกอบด้วย

จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาด

จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาด

1

1

ต้นทาง

ต้นทาง

1. กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดที่มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภาคใต้                  11 จังหวัด 20 ชุมชน

2. จังหวัดจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอใช้งบประมาณ แจ้งอำเภอที่มีหมู่บ้านเป้าหมาย                  เพื่อดำเนินการตามโครงการ

3. จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ด้วยกลไกประชารัฐ ดังนี้

3.1 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้ชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมาย เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดด้วยกลไกประชารัฐ เชื่อมโยงผู้ประกอบการท่องเที่ยว วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี โดยจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง

3.2 จัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาด ประกอบด้วย

3.2.1 การสื่อสารทางการตลาด โดยสร้างกระแส ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้

3.2.2 กำหนดโปรแกรมการท่องเที่ยว

3.2.3 กำหนดกิจกรรมการท่องเที่ยว

3.2.4 กำหนดเมนูอาหารพื้นถิ่น

3.2.5 กำหนดกิจกรรมการแสดง นักเล่าเรื่อง

3.2.6 อื่น ๆ

กลางทาง

กลางทาง

2

2

จัดทำสื่อออนไลน์/ออฟไลน์ อย่างน้อย 3 ช่องน้อย

จัดทำสื่อออนไลน์/ออฟไลน์ อย่างน้อย 3 ช่องน้อย

จัดทำแผนพัฒนาเชื่อมโยงช่องทางการตลาด

พัฒนาช่องทางการตลาด

จัดทำแผนพัฒนาเชื่อมโยงช่องทางการตลาด

พัฒนาช่องทางการตลาด

มีโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ

อย่างน้อย 3 โปรแกรม

มีโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ

อย่างน้อย 3 โปรแกรม

นำแผนไปดำเนินการตามข้อ 4

นำแผนไปดำเนินการตามข้อ 4

3.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูล มุมมอง ประสบการณ์ การส่งเสริมช่องทางการตลาด                    การท่องเที่ยวชุมชน โดยกลไกประชารัฐของแกนนำชุมชน ผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายประชารัฐ                     เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเชื่อมโยงช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีโดยกลไกประชารัฐ (นำแผนไปดำเนินการตามข้อ 4 โดยมีงบประมาณสนับสนุน)

4. พัฒนาช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีโดยกลไกประชารัฐ

4.1 นำแผนพัฒนาช่องทางการตลาดตามข้อ 3.3 ไปดำเนินการส่งเสริม พัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

4.2 จัดทำสื่อออนไลน์/ออฟไลน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยกลไกประชารัฐ โปรโมทการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป เช่น สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวผ่าน Social media อาทิ Website Facebook หรือสื่อออฟไลน์          อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ โดยต้องทำอย่างน้อย 3 ช่องทาง

4.3 มีกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยว      ของผู้ประกอบการท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 โปรแกรม ต่อ 1 ชุมชน

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน

3

3

ปลายทาง

ปลายทาง

5. จังหวัดรวบรวมข้อมูล สรุปผลการดำเนินงานตามข้อ  3 - 4 โดยจัดส่งรายงาน จำนวน 1 เล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูล ให้กรมการพัฒนาชุมชน