โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน

กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน

กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพกองทุนชุมชน

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมไทย นับเป็นปัญหาเรื้อรังนำมาซึ่งปัญหาในด้านต่าง ๆ และเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ฯลฯ และ        การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจึงเป็นทางออก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเศรษฐกิจฐานราก คือ ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นที่สามารถพึ่งตนเองมีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ                 ในพื้นที่ทั้งสังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีชุมชนเป็นผู้กำหนดแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการด้วยตนเอง เริ่มต้นจากการสร้างทุนชุมชนและกองทุนชุมชนที่เข้มแข็ง มีการผลิตพื้นฐาน การแปรรูป การบริการ การตลาด และความจำเป็นพื้นฐานต่าง ๆ สำหรับประชาชนในพื้นที่อย่างพอเพียง และพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นธุรกิจของชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนชุมชน ให้เข็มแข็งและมีธรรมาภิบาลรวมถึงการพัฒนาทุน ชุมชนไปสู่การเป็นธุรกิจชุมชนเป็นการสร้างพลังชุมชนใช้พลังจากชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนนั่นเอง โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อก้าวไปสู่เศรษฐกิจครัวเรือนมั่นคง ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่ 16การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นย่อยที่ 4.2 การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนชุมชนต่าง ๆ ขึ้น              เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงิน การลงทุนประกอบอาชีพและการจัดสวัสดิการ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการจัดตั้งมาเป็นระยะเวลานาน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน 23,212 กลุ่ม สมาชิก 3.4 ล้านคน จำนวนเงินสัจจะสะสม 30,818 ล้านบาท โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จำนวน 29,232 หมู่บ้าน จำนวนเงิน 8,694 ล้านบาท ปัจจุบันกองทุนชุมชนเจริญเติบโตมากขึ้นทั้งจำนวนเงินทุนและจำนวนสมาชิก กิจกรรมเครือข่ายที่ลงทุนโดยกองทุนชุมชนที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจของชุมชนเองได้ อีกทั้งมีสมาชิกกองทุนกู้ยืมไปเป็นจำนวนมาก และหากมีการบริหารจัดการที่ไม่เข้มแข็งอาจก่อให้เกิดปัญหา            ในการชำรระหนี้ของสมาชิกรวมทั้งปัญหาการทุจริตได้ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน(การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนชุมชน) ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการออม มีอาชีพและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล

2. เพื่อส่งเสริมกองทุนชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามหลักธรรมาภิบาล

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและนำเงินทุนไปประกอบอาชีพได้

- กิจกรรมที่ 1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม

1. กรมฯ จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม

2. กรมฯ จัดทำฐานข้อมูลกองทุนชุมชน เดือนธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

2.1 จัดทำฐานข้อมูลการบริหารโครงการ บริหารสัญญาและการบริหารหนี้ (อิเล็กทรอนิกส์)

2.2 จัดทำแบบประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล (อิเล็กทรอนิกส์)

2.3 จัดทำรูปแบบการจัดทำบัญชีกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต) อิเล็กทรอนิกส์

3. กรมฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการพัฒนากองทุนชุมชน จำนวน                4 วัน เดือนมกราคม 2563 เนื้อหาประกอบด้วย

1) ทิศทางการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน ปี พ.ศ 2563

2) ความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ 2553

3) ความรู้ความเข้าใจในระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ 2555

4) ความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการบริหารสัญญาบริหารหนี้ตามหลักธรรมาภิบาล

5) เวทีวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและค้นหาแนวทางการพัฒนากองทุนชุมชนให้เป็นไปตามหลัก             ธรรมาภิบาล

6) วิธีการจัดทำฐานข้อมูลการบริหารโครงการบริหารสัญญาบริหารหนี้ตามหลักธรรมาภิบาลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

7) วิธีการประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

8) วิธีการจัดทำบัญชีกองทุนชุมชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

9) แนวทางการคัดเลือกประชาชนผู้มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 228 คน ประกอบด้วย

1. นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 152 คน

2. ปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญงานทุนชุมชน จำนวน 76 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 76 คน

สถานที่ดำเนินการ  โรงแรมเอกชน (ส่วนกลาง)

หน่วยดำเนินการ  สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

4. จังหวัดทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) อย่างน้อยอำเภอละ    1 ทีม ๆ ละ 4 คน ประกอบด้วย

1) พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน

2) ปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

3) ปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และ

4) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

คุณสมบัติ Move for fund team :

1) เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในชุมชน

2) มีต้นทุนทางสังคมในชุมชนที่ดี

3) เป็นแบบอย่างที่ดี

4) ไม่มีภาระหนี้สินเกินตัว

5) กระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้

6) มีความเสียสละ

7) มีความสามารถในการสื่อสาร/โน้มน้าวจิตใจมีทัศนคติในเชิงบวก

บทบาทหน้าที่

1) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำแผนปฏิบัติการ

2) ส่งแบบข้อมูลลูกหนี้ พร้อมทั้งอธิบายวิธีการจัดเก็บให้คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  (กข.คจ.)

3) รวมรวมแบบข้อมูลลูกหนี้จากคณะกรรมการมาวิเคราะห์และประมวลผล

4) ประชุม ทีม Move for fund team เพื่อประมวลผลข้อมูลและนำผลมาวางแผนให้คำแนะนำ            แก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุน

5) ทีมฯ ลงพื้นที่เป้าหมายตามแผนในการจัดเวที Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนเพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในเรื่องการบริหารโครงการ บริหารหนี้และบริหารสัญญา แก่คณะกรรมการและสมาชิก

6) ทีมฯ ติดตามผลการดำเนินงาน

7) รายงานผลตามลำดับชั้น

5. จังหวัดดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (Move for fund team) ภายหลังจากกรมฯ จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการพัฒนากองทุนชุมชน (ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 2 วัน

เนื้อหาของการประชุม

วันที่หนึ่ง

* ทบทวนผลการตรวจสุขภาพกองทุนชุมชนประจำปี 2562

* จัดเวทีวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา ของการไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 21 ตัวชี้วัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 18 ตัวชี้วัด

* กำหนดทิศทางการพัฒนากองทุนชุมชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้เข้าสู่ธรรมาภิบาล

* สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553

* สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555

* วางแผนการดำเนินงานและการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ในการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน (จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามทะเบียนจัดสรร) รายละเอียดดังนี้

- การสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนให้รับทราบการเข้าถึงแหล่งทุน

- การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เงื่อนไข

1. ประชาชนในหมู่บ้านที่รายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน 32,000 บาท/คน/ปี

2. ประชาชนที่ไม่มีแหล่งเงินทุนเพื่อกู้เงินไปประกอบอาชีพ

3. ประชาชนในหมู่บ้านที่ยังมิได้มีการออม

4. ครัวเรือนยากจนตามทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย

วันที่สอง

*  ความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการ บริหารสัญญา บริหารหนี้ตามหลักธรรมาภิบาล

*  การบันทึกข้อมูลการบริหารโครงการ บริหารสัญญา บริหารหนี้ตามหลักธรรมาภิบาลในระบบอิเล็กทรอนิกส์

* การประมวลผลข้อมูลจากระบบการบันทึกข้อมูลการบริหารโครงการ บริหารสัญญา บริหารหนี้ตามหลักธรรมาภิบาล

* การจัดทำบัญชีกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต) ระบบอิเล็กทรอนิกส์

* จัดทำแผนปฏิบัติการ ในประเด็น

1. การพัฒนากองทุนชุมชนมุ่งสู่ธรรมาภิบาล

2. การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

3. กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ

* มอบภารกิจทีมคู่หูคู่คิด (Move for fund team)

6. จังหวัดสรุป และบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ให้กรมฯ ทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากดำเนินงานเสร็จสิ้น)

งบประมาณ    จำนวน 6,868,800 บาท

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3,664 คน ประกอบด้วย

1. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) อำเภอละ 4 คน จำนวน 878 อำเภอ รวม 3,512 คน

2. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานทุนชุมชนจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ๆ ละ

2 คน รวม 152 คน

หน่วยดำเนินงาน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

พื้นที่ดำเนินการ	  สถานที่เอกชน

ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนมกราคม 2563 (ตามเงื่อนไขข้อที่ 5)

ตัวชี้วัดกิจกรรม    ร้อยละ 90 ของผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน

7. กรมฯ ติดตามการดำเนินงานก่อน ระหว่าง และหลังของการดำเนินการ จำนวน 36 จังหวัด                เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

8. กรมฯ สรุปและรายงานผลผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  กองทุนในชุมชนมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

- กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์   	1. เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้าถึงแหล่งทุน

2. เพื่อให้กองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

- กิจกรรม 1 พัฒนากองทุนชุมชนมุ่งสู่ธรรมาภิบาล

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม

1.  อำเภอเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรม รายละเอียดดังนี้

- ทบทวนผลการตรวจสุขภาพทางการเงินของกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด ปี 2562

- เตรียมกลุ่มเป้าหมาย รวมจำนวน 20 คน ประกอบด้วย

1) ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) จำนวน 4 คน

2) คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดบังคับ ปี พ.ศ 2562 หรือจัดอยู่ในระดับ 1 หรือจัดอยู่ในระดับ 2

3) คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนที่กองทุนไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดบังคับ ปี พ.ศ 2562 หรือจัดอยู่ในระดับ 1 หรือระดับ 2 หากไม่มีหรือมีไม่เพียงพอให้คัดเลือก ระดับ 3

2. อำเภอดำเนินการจัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ช่วงระหว่างกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 (ภายหลังจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (Move for fund team) ในระดับจังหวัดเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 1 วัน เนื้อหาประกอบด้วย

* การนำผลการตรวจสุขภาพกองทุนชุมชนประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

* ให้คำแนะนำจากปัญหาที่พบ เช่น

- การจัดทำบัญชีที่ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่มีการจัดทำบัญชี

- การดำเนินงานของกลุ่ม/กองทุน ไม่เป็นไปตามระเบียบ

- คณะกรรมการดำเนินการไม่โปร่งใส ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการหรือสมาชิก

- คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

- ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกหรือครัวเรือนเป้าหมายกู้

* สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ 2553

* สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ 2555

* สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการ บริหารสัญญา การบริหารหนี้ตามหลักธรรมาภิบาล

3. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รายงานผลให้จังหวัดทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากดำเนินงานเสร็จสิ้น)

4. จังหวัดสรุป และบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM)              พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ให้กรมฯ ทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากดำเนินงานเสร็จสิ้น)

งบประมาณ     จำนวน 8,604,400 บาท

กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 878 อำเภอๆ ละ 20 คน รวม 17,560 คน ประกอบด้วย

1. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) อำเภอละ 4 คน จำนวน 878 อำเภอ รวม 3,512 คน

2. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอละ 16 คน จำนวน 878 อำเภอ รวม 14,048 คน

หน่วยดำเนินงาน   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

พื้นที่ดำเนินการ	   สถานที่ราชการ

ระยะเวลาดำเนินการ  จำนวน 1 วัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 (ตามเงื่อนไขข้อที่ 2)

- กิจกรรมที่ 2 เพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้ ตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้กองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม

1. จังหวัดร่วมกับอำเภอดำเนินการคัดเลือกกลุ่มหมาย ตามเงื่อนไข

1) คัดเลือกจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการจัดระดับการพัฒนา (ประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ 21 ตัวชี้วัด (ปี 2562) ระดับ 1 (พอใช้/ปรับปรุง) เป็นอันดับแรก กรณีไม่มีระดับ 1 หรือมีไม่เพียงพอ ให้พิจารณาระดับ 2 (ปานกลาง) เป็นอันดับถัดไป ให้ครบจำนวนเป้าหมายที่กำหนด (ตามทะเบียนจัดสรร) รวมจำนวน 4,600 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน รวม 92,000 คน (878 อำเภอ)

2) คัดเลือกจากหมู่บ้าน กข.คจ. ที่ได้รับการจัดระดับการประเมิน (ประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ 18 ตัวชี้วัด (ปี 2562) ระดับ 1 (หมู่บ้านที่ต้องปรับปรุง) เป็นอันดับแรกกรณีหมู่บ้านในระดับ 1 มีไม่เพียงพอ ให้พิจารณาหมู่บ้านระดับ 2 (ปานกลาง) ให้ครบจำนวนเป้าหมายที่กำหนด (ตามทะเบียนจัดสรร) รวมจำนวน 4,400 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน รวม 66,000 คน (878 อำเภอ)

2. อำเภอร่วมกับทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) จัดทำแผนปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลลูกหนี้ตามโปรแกรมบริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้

3. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ลงพื้นที่เป้าหมาย ตามที่จังหวัดและอำเภอคัดเลือก โดยสำรวจข้อมูลลูกหนี้ตามโปรแกรมบริหารโครงการ บริหารสัญญาและการบริหารหนี้ (ครั้งที่ 1)

4. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) นำผลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลมาประมวลผล

5. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ประชุมทีมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ (ครั้งที่ 2)

6. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ปรึกษา

7. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) สรุปรายงานผลให้อำเภอทราบ

8. อำเภอ รายงานผลให้จังหวัดทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากดำเนินงานเสร็จสิ้น)

9. จังหวัดสรุป และบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM)               พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ให้กรมฯ ทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากดำเนินงานเสร็จสิ้น)

งบประมาณ    จำนวน 7,200,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 9,000 กองทุน ประกอบด้วย

1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 4,600 กลุ่ม

2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน 4,400 หมู่บ้าน

พื้นที่ดำเนินการ ที่ตั้งกองทุนจำนวน 9,000 กลุ่ม/หมู่บ้าน

ระยะเวลาดำเนินการ  ระหว่าง มกราคม - มีนาคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ระหว่าง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ 2 ระหว่าง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  กองทุนในชุมชนมีการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดกิจกรรม    ร้อยละ 100 ของกองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

- กิจกรรมที่ 3 สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนได้เข้าถึงแหล่งทุน

- กิจกรรมที่ 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/เงื่อนไขของกิจกรรม

1. อำเภอเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรม รายละเอียดดังนี้

- ประชุมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนจำนวน 20 คนต่อหนึ่งหมู่บ้านหรือตามความเหมาะสม ตามเงื่อนไขดังนี้

1) หมู่บ้านที่ประชาชนมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน 32,000 บาท/คน/ปี (ข้อมูลสภาพัฒน์)

2) หมู่บ้านที่มีแหล่งเงินทุนแต่ประชาชนไม่ได้รับโอกาสในการกู้เงินไปประกอบอาชีพ

3) หมู่บ้านที่มีกองทุนชุมชน แต่สมาชิกกู้เงินไปไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ

4) หมู่บ้านที่มีกองทุนชุมชน แต่ยังมีประชาชนที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกในกองทุนนั้น ๆ

5) ครัวเรือนยากจนตามทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายที่ยังมิได้เข้าถึงแหล่งทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในการยืมเงินไปประกอบอาชีพ

2. สร้างการรับรู้ให้แก่กองทุนต่าง ๆ ในชุมชนที่มีกลุ่มเป้าหมายให้พร้อมในการช่วยเหลือประชาชน

3. อำเภอโดยทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ลงพื้นที่จัดประชุม ณ ที่ทำการที่ตั้งหมู่บ้าน/กองทุน ตามที่ได้คัดเลือก ตามข้อ 1 จำนวน 1 วัน เนื้อหาตามประเด็นดังนี้

1) สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนให้รับทราบถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชน

2) สำรวจบันทึกข้อมูลพร้อมทั้งจัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ

3) ให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือน

4) ส่งเสริมให้มีการเก็บออมเงินกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, กอช., สถาบันทางการเงินของรัฐ เป็นต้น

5) แนะนำแหล่งทุนแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินของรัฐ ฯลฯ

6) ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) รายงานผลการประชุมให้อำเภอทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

งบประมาณ         จำนวน 43,200,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย      จำนวน 9,000 หมู่บ้าน/กองทุน ๆ ละ 20 คน รวม 180,000 คน

หน่วยดำเนินงาน   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

พื้นที่ดำเนินการ	   ที่ตั้ง 9,000 หมู่บ้าน/กองทุน

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ประชาชนที่อยู่ในชุมชนมีแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมไปประกอบอาชีพได้

- กิจกรรมที่ 3.2 กองทุนเกื้อหนุนสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้กองทุนในชุมชนสร้างโอกาสแก่ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งทุน

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ดำเนินกิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนด้วยการ  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน

2. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ถอดบทเรียน สรุปรายงานผลการติดตามให้อำเภอทราบ

3. อำเภอศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) คัดเลือกกองทุนดีเด่นในการเกื้อหนุนการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในการนำเงินทุนไปประกอบอาชีพ

4. กองทุนดีเด่นจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากอำเภอ

5. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รายงานผลให้จังหวัดทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากดำเนินงานเสร็จสิ้น)

6. จังหวัดสรุป และบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM)          พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ให้กรมฯ ทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากดำเนินงานเสร็จสิ้น)

งบประมาณ           จำนวน 7,200,000 บาท

กิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน จำนวน 3,600,000 บาท

กิจกรรม กองทุนดีเด่นในการเกื้อหนุนการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

จำนวน 3,600,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย        จำนวน 76 หมู่บ้าน/กองทุน

หน่วยดำเนินงาน     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

พื้นที่ดำเนินการ	     ที่ตั้งหมู่บ้าน/กองทุน จำนวน 76 หมู่บ้าน/กองทุน

ระยะเวลาดำเนินการ    ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563

ผลที่คาดว่าจะได้รับ      กองทุนในชุมชนเกื้อหนุนให้ประชาชนสามาถเข้าถึงแหล่งทุนได้

ตัวชี้วัดกิจกรรม           ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุน จำนวน 158,000 คน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน